## listaDeTarefasComEstimativas
Numero | Tarefa | estimativa de tempo(h) | estimativa de tempo(d) | inicio | fim | horas gastas
0 | Definir o escopo | 1 | 1
1 | pesquisa de mercado | 1 | 1
2 | definição de sentimento/experiencia/audiencia | 1 | 1
3 | mecanica central | 60 | 15 | 2019-02-15
4 | Definição de como será o game loop | 60 | 15
5 | fluxo de telas | 16 | 4
6 | monetização | 4 | 1
7 | controles | 8 | 2 | 2019-02-07 | 2019-02-15 | 24
8 | direção de arte
9 | sound design
10 | level design | 60 | 15
11 | HUD | 20 | 5
12 | tela Iap - Shop | 20 | 5
13 | Tela Option | 20 | 5
14 | personagens
15 | tela creditos/sobre | 4 | 1
16 | tipografia
17 | UI de Menus | 28 | 7
18 | Analytics
19 | Rating
20 | nome do jogo | 1 | 1
21 | balanceamento | 5 | 5
22 | back key | 12 | 3
23 | localização
24 | savegame | 4 | 1
25 | logotipo
26 | teste com usuario | 4 | 4
27 | teste exploratório | 4 | 4
28 | teste guiado | 4 | 4
29 | press kit | 4 | 4
341

## tarefas copiadas do cara
0 | Definir o escopo | 0 | daily Reward (Recompensa diaria) | Jogo em si
1 | pesquisa de mercado | 1 | popup base | vídeo teaser
2 | definição de sentimento/experiencia/audiencia | 2 | bundles | imagens para goolge play
3 | mecanica central | 3 | achievements | icone
4 | Definição de como será o game loop | 4 | customização | descrição do jogo
5 | fluxo de telas | 5 | sistema de Gatcha | teste do jogo final
6 | monetização | 6 | integração com facebook | publicar google play
7 | controles | 7 | mecanicas secundarias | publicar jogo em social media
8 | direção de arte | 8 | tutorial | preparar conteudo de P&P
9 | sound design | 9 | sistema de notificações
10 | level design | 10 | ajustar publicação web
11 | HUD | 11 | publicação web
12 | tela Iap - Shop
13 | Tela Option
14 | personagens
15 | tela creditos/sobre
16 | tipografia
17 | UI de Menus
18 | Analytics
19 | Rating
20 | nome do jogo
21 | balanceamento
22 | back key
23 | localização
24 | savegame
25 | logotipo
26 | teste com usuario
27 | teste exploratório
28 | teste guiado
29 | press kit

## timeLineDoProjeto
| Fevereiro |  | Março | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Maio | [30 empty] | Junho
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
DownArrowJump
DashMovement
DoubleJump
espadas MultiColoridas
planejamento UI de opções
planejamento UI de menus
planejamento do game loop
planejamento do Fluxo de Telas
implementação UI de opções
implementação do game loop(gameDates)
implementação do menu de pause
Area 1

## horasTrabalhadas
| tarefa | Total | 2019-02-27 |  |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 |  |  |  | 2019-03-07 |  | 2019-03-08 |  | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 |  | 2019-03-19 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 |  | 2019-03-23 | 2019-03-25 |  |  |  | 2019-03-26 |  |  | 2019-03-27
1 | DownArrowJump | 2h15min | 9h45 - 10h | 10h30min - 11h30min | 13h30min - 14h30min
2 | DashMovement | 1h15min |  |  |  | 10h15min - 11h30min
3 | DoubleJump | 1h |  |  |  |  | 13h - 14h
4 | espadas MultiColoridas | 1h | [5 empty] | 10h-11h
5 | planejamento UI de opções | 2h | [6 empty] | 9h30min - 11h30min
6 | planejamento UI de menus
7 | planejamento do game loop
8 | planejamento do Fluxo de Telas | 1h | [5 empty] | 10h-11h
9 | implementação UI de opções | 8h20min | [7 empty] | 12h - 14h30min | 9h30min - 10h45min | 11h15min - 11h45min | 12h-12h15 |  | 19h-20h |  | 10h11h20min | 12h-13h30min
10 | implementação UI de menus | 12h30min | [20 empty] | 15h - 17h | 10h-11h30min | 10h-11h30min | 15h30 - 17h | 10h-11h30min | 12h30min-13h30min | 18h15min-20h45min | 12h30min - 13h30min
11 | implementação do game loop | 11h30min | [11 empty] | 12h15min - 15h | 9h45min - 11h30min | 18h-19 |  |  | 14h30min-15h30min | 10h11h30min | 10h11h30min | 9h30min11h30min
12 | Area 1 | 23h30min | [28 empty] | 20h-22h30min | 10h30min-11h30min | 18h - 21h | 10h - 12h | 10h30min-11h30min | 13h-14h30min | 15h - 16h30min | 21h30min-22h30min | 10h-11h | 15h30min - 17h | 19h30min - 23h | 10h-12 | 14h-16h
13 | Area 2
14 | Area 3
15 | Area 4
16 | Area 5
17 | Area 6
18 | Area 7
19 | Area 8
20 | Area 9
21 | Area 10
22 | Area 11

## mercado
Jogos Testados | produtor | Notas Google Play | Impressões de Jogabilidade | qualidade | Defeitos | baixado
Dungeon Vs Dungeon | Playone | 4.4 | A jogabiliade é lenta com pulos baixos, como a maioria dos jogos de android a jogabilidade é bastante imprecisa | A inserção de propagandas como armadilhas e para obtenção de itens foi bastante interessante. A historia a pesar de extremamente cliche cativa. O balanceamento do jogo estava bom até o segundo chefe. | Desisti do jogo no segundo chefe pois não tinha a menor chance de vence-lo. Talvez tenha se devido a eu ter evitado baus de propaganda que ofereciam moedas de updates, essas moedas devem ter feito extrema falta para enfrentar esse chefe | +100.000
Tiny Dangerous Dungeons | Adventure Islands | 4.4 | A jogabilidade é boa e cumpre bem o seu papel, a escolha de design de evitar combates dibrou a impressisão da jogabilidade com botões na tela | Mapa claro, com conexões bem explicitas, sistema de updates simples e de fácil compreenção | O botão de pulo é o mesmo de ação ocasionando interações indesejadas. Hitbox as vezes nos confunde | 100000
Twisted Tales : Night Night Scarlett (não lançado) | Very Long Call | N/H | Os botões na tela responderam bem nos momentos em que eu testei. O pulo é alto e interessante, peca um ppouco na visibilidade do cenario | A resposta dos comandos é boa, o ataque é interessante, o pulo é alto com mais sensação de mobilidade, ideias padrões de coletáveis implementadas de maneira tradicional | inimigos em fases iniciais com comportamentos agressivos de mais. Level design não deixa claro o que pisavel ou não e isso é usado para criar armadilhas para o jogador. A quatidade de vida em comparação com o nivel de desafio inicial parece desequilibrada. | +1.000 | Não tem caracteristicas de metroidvania | Os defeitos de design me irritaram
Tales of a Lost Mine (não lançado) | Fire Slime | N/H | Os botões na tela não são muito exigidos mas respondem bem. O botão de ação acabou me confundinco pois o visual do jogo era parecido com o que a ação era o pulo. | Resposta boa dos comandos, implementação de um gesto para descer plataformas | Movimentação lenta, pulo baixo e lento, problemas de design: o visual do jogo não deixa claro quando vai tomar dano, inimigos muito grandes para pular por eles sem tomar dano, design de armadilhas injusto | +500 |  | Os defeitos de design me irritaram
Fin & Ancient Mystery: platformer adventure | fenechGames | 4.5 | Meu celular deu Lag nesse jogo isso deve ter prejudicado a experiencia. Os comandos também sofreram atraso e os pulos ficaram completamente impressisos, claro que tudo isso deve ser devido ao Lag | Graficos com qualidade supeior aos outros jogos testados. Textos de tutorial bastante explicativos | Plataformas temporizadas demoradas de mais. Level Design não muito claro (portas são abertas em algum lugar do mapa com um lerp de camera que ocorre rapido demais). Inimigos causam dano não evitável (talvez por Lag). Dano de espinhos também dificil de evitar (talvez também por lag) | +1.000.000 | Não tem caracteristicas de metroidvania | Os defeitos, talvez causados por lag, talvez por design prejudicaram muito a experiencia

## inimigosArea1
Caracteristica | Nome | Pontos de Vida | Dinheiro que cai | Attack
Inimigo Comum
Voador Comum
O que Acelera
Investidor
Estocador
pulador
circulador
atirador
reprodutor
fortão
defensor
voador perseguidor
voador zig zag