## listaDeTarefasComEstimativas
Numero | Tarefa | estimativa de tempo(h) | estimativa de tempo(d) | inicio | fim | horas gastas
0 | Definir o escopo | 1 | 1
1 | pesquisa de mercado | 1 | 1
2 | definição de sentimento/experiencia/audiencia | 1 | 1
3 | mecanica central | 60 | 15 | 2019-02-15
4 | Definição de como será o game loop | 60 | 15
5 | fluxo de telas | 16 | 4
6 | monetização | 4 | 1
7 | controles | 8 | 2 | 2019-02-07 | 2019-02-15 | 24
8 | direção de arte
9 | sound design
10 | level design | 60 | 15
11 | HUD | 20 | 5
12 | tela Iap - Shop | 20 | 5
13 | Tela Option | 20 | 5
14 | personagens
15 | tela creditos/sobre | 4 | 1
16 | tipografia
17 | UI de Menus | 28 | 7
18 | Analytics
19 | Rating
20 | nome do jogo | 1 | 1
21 | balanceamento | 5 | 5
22 | back key | 12 | 3
23 | localização
24 | savegame | 4 | 1
25 | logotipo
26 | teste com usuario | 4 | 4
27 | teste exploratório | 4 | 4
28 | teste guiado | 4 | 4
29 | press kit | 4 | 4
341

## tarefas copiadas do cara
0 | Definir o escopo | 0 | daily Reward (Recompensa diaria) | Jogo em si
1 | pesquisa de mercado | 1 | popup base | vídeo teaser
2 | definição de sentimento/experiencia/audiencia | 2 | bundles | imagens para goolge play
3 | mecanica central | 3 | achievements | icone
4 | Definição de como será o game loop | 4 | customização | descrição do jogo
5 | fluxo de telas | 5 | sistema de Gatcha | teste do jogo final
6 | monetização | 6 | integração com facebook | publicar google play
7 | controles | 7 | mecanicas secundarias | publicar jogo em social media
8 | direção de arte | 8 | tutorial | preparar conteudo de P&P
9 | sound design | 9 | sistema de notificações
10 | level design | 10 | ajustar publicação web
11 | HUD | 11 | publicação web
12 | tela Iap - Shop
13 | Tela Option
14 | personagens
15 | tela creditos/sobre
16 | tipografia
17 | UI de Menus
18 | Analytics
19 | Rating
20 | nome do jogo
21 | balanceamento
22 | back key
23 | localização
24 | savegame
25 | logotipo
26 | teste com usuario
27 | teste exploratório
28 | teste guiado
29 | press kit

## timeLineDoProjeto
| Fevereiro |  | Março | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Maio | [30 empty] | Junho
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
DownArrowJump
DashMovement
DoubleJump
espadas MultiColoridas
planejamento UI de opções
planejamento UI de menus
planejamento do game loop
planejamento do Fluxo de Telas
implementação UI de opções
implementação do game loop(gameDates)
implementação do menu de pause

## horasTrabalhadas
| tarefa | Total | 2019-02-27 |  |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 |  |  |  | 2019-03-07 |  | 2019-03-08 |  | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15
1 | DownArrowJump | 2h15min | 9h45 - 10h | 10h30min - 11h30min | 13h30min - 14h30min
2 | DashMovement | 1h15min |  |  |  | 10h15min - 11h30min
3 | DoubleJump | 1h |  |  |  |  | 13h - 14h
4 | espadas MultiColoridas | 1h | [5 empty] | 10h-11h
5 | planejamento UI de opções | 2h | [6 empty] | 9h30min - 11h30min
6 | planejamento UI de menus
7 | planejamento do game loop
8 | planejamento do Fluxo de Telas | 1h | [5 empty] | 10h-11h
9 | implementação UI de opções | 8h20min | [7 empty] | 12h - 14h30min | 9h30min - 10h45min | 11h15min - 11h45min | 12h-12h15 |  | 19h-20h |  | 10h11h20min | 12h-13h30min
10 | implementação UI de menus | 3h30min | [16 empty] | 2019-03-14: 15h - 17h; 2019-03-15: 10h-11h30min
11 | implementação do game loop | 11h30min | [11 empty] | 12h15min - 15h | 9h45min - 11h30min | 18h-19 |  |  | 14h30min-15h30min | 10h11h30min | 10h11h30min | 9h30min11h30min
12 | Area 1
13 | Area 2
14 | Area 3
15 | Area 4
16 | Area 5
17 | Area 6
18 | Area 7
19 | Area 8
20 | Area 9
21 | Area 10
22 | Area 11